## Podsumowanie
Pozostała pracochłonność: | 75
Wykonana praca: | 11
Całkowita pracochłonność: | 86

## Rejestr sprintu - wymagania
ID | Nazwa | Ważność | Pracochłonność | Sposób pokazu | Notatki
1 | Przygotowanie bazy słówek | 50 | 2 | Aplikacja zawiera bazę danych która zawiera słowa, jej tłumaczenia, język, oraz .zestaw w którym się znajduje. | Akceptacja - aplikacja zawiera poprawne dane, kryterium poprawności definiuje się jako zgodność z klasami projektu i brak pustych encji w tabelach wykorzystywanych przez aplikację | TESTY AKCEPTACYJNE OBOK, BO SPOSÓB POKAZU MIELIŚMY TAKI JAKI MIELIŚMY
9 | Możliwość wyboru języka do nauki (menu) | 45 | 1 | Aplikacja zezwala na wybór języków których nauka nas interesuje. Zapamiętuje to i wpływa to na inną funkcjonalność. | użytkownik może wybrać język aplikacji, wybierając go z listy rozwijalnej wchodząc wcześniej do menu opcje
3 | Wyszukiwarka odnośnie słówek | 41 | 5 | Aplikacja wyszukuje słowo w wybranym języku. Lista jest uaktualniana po określonym czasie od wpisania kolejnej litery.
4 | Zarządzanie listą do nauki | 40 | 4 | Aplikacja zezwala na dodanie, edycje i usunięcie zestawu. Po przejściu do zestawu możemy dodawać i usuwać słówka.
10 | System testujący naukę | 40 | 8 | Aplikacja zezwala na rozpoczęcie testu na bazie zestawu, z opcją tłumaczenia w jedną stronę, bądź losowo. Po podaniu wszyskich odpowiedzie aplikacja wyświetla nasze błędy wraz z poprawną odpowiedzią. | akceptacja - użytkownik po wybraniu możliwości testu może wybrać zestaw słów, którego będzie dotyczył. Po maksymalnie dziesięciu kolejnych wyborach tego samego zestawu, słowa mają się pojawić w innej kolejności. Po zakończeniu testu muszą pojawić się informacje o błędach i poprawnych odpowiedziach w teście.
7 | Obsluga procesu właściwej nauki języka | 35 | 13 | Aplikacja zarządza powtórzeniami, a także wyświetla dane słowo wraz z tłumaczeniem w sposób sprzyjający nauce
2 | Modyfikacja bazy słówek | 20 | 1 | Aplikacja umożliwia użytkownikowi edycję, usunęcie oraz dodania nowego słowa. | Użytkownik wybiera opcję modyfikacji bazy słówek z menu, po wybraniu wstawienia pustego słowa jest stosowny komunikat, użytkownik wybiera usunięcie wybranego słowa - aplikacja pyta go o potwierdzenie. W przypadku jego braku, zaniecha usunięcia
8 | Wyświetlanie powiadomień | 20 | 6 | Aplikacja wyświetla powiadomienia przypominające o nauce
11 | Wyszukiwarka odnośnie tematyki | 20 | 5 | Aplikacja pozwala wyszukać zasób słownictwa odpowiadający tematyce wybranej przez użytkownika
5 | Uatrakcyjnienie nauki - multimedia | 15 | 17 | Aplikacja poprawnie wspomaga naukę za pomocą efektów audiowizualnych (pokazanie filmiku wspomagającego naukę wybranych słówek, oraz prezentacji dźwiękowej)
6 | Uatrakcyjnienie nauki - gra | 10 | 13 | Ukazanie co najmniej 2 działających gier wspomagających naukę za pomocą aplikacji

## Ukończone - wymagania
ID | Nazwa | Ważność | Pracochłonność | Sposób pokazu | Notatki
1 | Przygotowanie bazy słówek | 50 | 2 | Aplikacja zawiera bazę danych która zawiera słowa, jej tłumaczenia, język, oraz .zestaw w którym się znajduje.
9 | Możliwość wyboru języka do nauki (menu) | 45 | 1 | Aplikacja zezwala na wybór języków których nauka nas interesuje. Zapamiętuje to i wpływa to na inną funkcjonalność.
10 | System testujący naukę | 40 | 8 | Aplikacja zezwala na rozpoczęcie testu na bazie zestawu, z opcją tłumaczenia w jedną stronę, bądź losowo. Po podaniu wszyskich odpowiedzie aplikacja wyświetla nasze błędy wraz z poprawną odpowiedzią.

## Rejestr sprintu - zadania
ID | Nazwa | ID Wymagania | Wymaganie | Wykonawca(y) | Notatki
1 | Zaprojektowanie bazy danych | 1 | Przygotowanie bazy słówek | Rafał Wojnecki, Maciej Kujawa, Rafał Chmara
2 | Implementacja bazy danych | 1 | Przygotowanie bazy słówek | Rafał Wojnecki, Rafał Chmara
3 | Wypełnienie przygotowanej bazy danymi | 1 | Przygotowanie bazy słówek | Rafał Wojnecki
4 | Przygotowanie zapytania realizującego działanie menu | 9 | Wyświetlanie powiadomień | Rafał Wojnecki, Maciej Kujawa
5 | Stworzenie interfejsu graficznego | 9 | Wyświetlanie powiadomień | Artur Pospiech
6 | Przygotowanie zapytania realizującego wyszukanie „dokładne” | 3 | Wyszukiwarka odnośnie słówek
7 | Stworzenie interfejsu graficznego | 3 | Wyszukiwarka odnośnie słówek | Artur Pospiech
8 | Usprawnienie procesu wyszukiwania poprzez wyszukiwanie częściowe | 3 | Wyszukiwarka odnośnie słówek
9 | Dodanie do aplikacji struktury list słówek i opcji zarządzania nimi (CRUD) | 4 | Zarządzanie listą do nauki
10 | Zaimplementowanie zarządzania słówkami na liście | 4 | Zarządzanie listą do nauki | Rafał Wojnecki
11 | Stworzenie interfejsu graficznego | 4 | Zarządzanie listą do nauki | Artur Pospiech
12 | Zaprogramowanie przygotowania zestawu zadań testowych | 10 | Wyświetlanie powiadomień | Artur Pospiech, Rafał Chmara
13 | Zaimplementowanie weryfikacji poprawności odpowiedzi | 10 | Wyświetlanie powiadomień | Artur Pospiech, Rafał Chmara
14 | Stworzenie interfejsu graficznego | 10 | Wyświetlanie powiadomień | Artur Pospiech, Rafał Chmara
15 | Dodanie opcji modyfikacji bazy słówek z poziomu interfejsu aplikacji | 2 | Przygotowanie bazy słówek | Maciej Kujawa, Artur Pospiech, Rafał Wojnecki
16 | Wyświetlanie słówek/wyrażeń zawartych w liście wybranej do nauki wraz z tłumaczeniem | 7 | Obsluga procesu właściwej nauki języka
17 | Przygotowanie interfejsu graficznego gwarantującego lepszą pracę z programem | 7 | Obsluga procesu właściwej nauki języka
18 | Zaimplementowanie zegara pilnującego systemu powtórek | 7 | Obsluga procesu właściwej nauki języka
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

## Ukończone - zadania
ID | Nazwa | ID Wymagania | Wymaganie | Wykonawca(y) | Notatki
11 | Stworzenie interfejsu graficznego | 4 | Zarządzanie listą do nauki | Artur Pospiech
12 | Zaprogramowanie przygotowania zestawu zadań testowych | 10 | Wyświetlanie powiadomień | Artur Pospiech, Rafał Chmara
13 | Zaimplementowanie weryfikacji poprawności odpowiedzi | 10 | Wyświetlanie powiadomień | Artur Pospiech, Rafał Chmara
14 | Stworzenie interfejsu graficznego | 10 | Wyświetlanie powiadomień | Artur Pospiech, Rafał Chmara
1 | Zaprojektowanie bazy danych | 1 | Przygotowanie bazy słówek | Rafał Chmara, Maciej Kujawa, Rafał Wojnecki
2 | Implementacja bazy danych | 1 | Przygotowanie bazy słówek | Rafał Wojnecki, Rafał Chmara, Maciej Kujawa
3 | Wypełnienie przygotowanej bazy danymi | 1 | Przygotowanie bazy słówek | Rafał Wojnecki
4 | Przygotowanie zapytania realizującego działanie menu | 9 | Wyświetlanie powiadomień | Rafał Wojnecki, Maciej Kujawa
5 | Stworzenie interfejsu graficznego | 9 | Wyświetlanie powiadomień | Artur Pospiech
10 | Zaimplementowanie zarządzania słówkami na liście | 4 | Zarządzanie listą do nauki | Rafał Wojnecki
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A